財團法人苗栗縣私立華嚴啟能中心

111年工作計畫書

長期發展計劃

| 發 展 計 畫 | 計畫年度 |
| --- | --- |
| 1.華嚴院舍設施設備 1-1加強規劃募款活動、方案申請 1-2規劃適合高齡及重障者生活的無障礙設施設備 | 109-111年 |
| 2.內部資訊管理系統 2-1個案管理系統（社工、護理） 2-2捐贈財務管理系統 2-3志工管理系統 2-4教保組資訊化 |  |
| 3.華嚴網路管理 3-1官方網頁配合年輕化及多元化的趨勢，推動無名相簿、臉書、部落格、等 3-2配合中心業務，完善官方網頁的架構 |  |
| 4.改善服務流程 4-1改善服務流程 4-2簡化服務作業 4-3增強服務團隊的專業能力 |  |
| 5.連結政府人力資源 5-1引進多元擴大就業人力資源 5-2推行社會型三年多元就業計畫 5-3擴充服務團對提升服務品質 |  |
| 6.推動社區資源連結 6-1更新、運用及盤點社區資源 6-2開發社區資源及發票箱地點 6-3運用社區資源系統-Notion |  |
| 7.提升醫療服務 7-1引進醫療團隊進駐提供醫療服務 7-2維護服務對象健康與安全 |  |

短期營運計畫

附件二

| 編號 | 服務 項目 | 計畫內容 | 執行時間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 軟硬體設備 | - 中庭PP跑道鋪設 - 增添安裝冷氣於各寢室、教室及各辦公區 - C寢室空間改變增加收案數 - 消防受信總機系統更換 - 導入會計軟體及鎧琳ISP系統軟體 - 情緒舒緩室建構 | 111.01.01 ∫ 111.12.31 |
| 2 | 會議召開 | - 董事會議：上半年及下半年各召開一次董事會議。 - 每年固定於5-6月、11-12月各召開一次家長委員會、家長大會、權益委員。另設置員工及服務對象、家長申訴委員會，受理員工、服務對象及家屬之申訴案件，會議召開時機為接受申訴案件後，由申訴委員會委員長召集委員3人～5人（含委員長）召開會議，進行評議作業。 - 個案研討：由各組依實際狀況提出需輔導之個案作研討，並擬定處遇計畫。 - 管理會議每月召開一次，每半年召開一次全員大會，督導會議每月召開一次。 - 勞資會議每年1、4、7、10月召開會議。 - 福利委員會每半年召開一次。 - 機構服務績效自評會議視需要召開。 | 111.01.01 ∫ 111.12.31 |
| 3 | 專業訓練 | - 在職進修：教保、護理及社工專業人員每年接受相關進修20小時，提高工作人員專業服務水準。 - 新進員工職前訓練(含替代役及多元就業人員)，為期40小時，以利確實瞭解未來服務方向。 - 職外進修：遴選適當員工接受各類專業訓練。 - 急救訓練：委請專業教師對員工進行急救訓練。 - 緊急災害應變演練：每季辦理緊急災害應變演練。 - 衛教課程：聘請營養師、護理師、規劃適合師生學習之衛生教育課程。 - 專業指導：聘請外部督導指導中心專業人員，提高專業服務技能。 | 111.01.01 ∫ 111.12.31 |
| 編號 | 服務 項目 | 計畫內容 | 執行時間 |
| 4 | 各項考核 | - 員工考核：每半年考核一次。 - 新進員工考核：新進員工試用期考核。 - 家長：以家長滿意度為機構考核指標。 - 工作績效考核：以各組工作考核表為指標。 | 111.01.01 ∫ 111.12.31 |
| 5 | 文書作業 | - 發行簡訊：華嚴簡訊每四個月發行一次。 - 報表填報：依縣市政府主管機關規範，固定每月、每季填具各項報表及資料申報。 - 定期完成人事服務費、卓越計畫、躍升計畫、教養服務費、服務對象交通費申請與核銷。 - 評鑑資料：聘請專業老師定期督導。 - 導入ISP軟體系統，以資訊化系統鍵入服務對象管理資料、員工管理資訊，簡化繁瑣的登打步驟，運用軟體系統，自動生成表單、統計及分析使用，減省時間提高服務品質。 - 收發文件及函皆定期掃瞄並儲存檔案，紙本文件保存5年。 - 導入會計作業軟體，由機構會計人員完成傳票、報表及報稅作業，並聘請專業會計師定期檢視後保存10年。 | 111.01.01 ∫ 111.12.31 |
| 6 | 保險服務 | - 員工工作保險：勞、健保、勞退金。 - 員工團體險：為全體員工加保意外險。 - 建築物保險：投保公共意外險及火險 - 車輛保險：除依規定之強制險外，另加保第3人責任險與乘客意外險，以維護服務對象（乘客）交通安全。 | 111.01.01 ∫ 111.12.31 |
| 7 | 多元就業計畫 | - 110年多元人員留任獎勵金補助核銷。 - 111年多元就業計畫暫停。 - 撰寫112年多元就業計畫。 | 111.01.01 ∫ 111.12.31 |
| 8 | 衛生保健 | - 寢具定期每二個月清洗及曝曬。 - 院區每月進行全院區室內外消毒、清洗水溝、除草作業。 - 水塔每年5月、11月定期委請清潔公司專業清洗。 | 111.01.01 ∫ 111.12.31 |
| 編號 | 服務 項目 | 計畫內容 | 執行時間 |
| 9 | 膳食管理 | - 透過營養師、護理師及家長之監督，提供更符合服務對象需求之膳食菜單。 - 飲用水每3個月定期檢測水質，飲水機清洗及更新濾心。 - 每餐留存食物檢體，並保留48小時。 - 配合服務對象生理狀況給予提供個別化飲食，如:高血壓、糖尿病、痛風、肥胖..等，質地如:剪碎及軟質食物。 | 111.01.01 ∫ 111.12.31 |
| 10 | 健康服務 | - 健康維護：以鎧琳ISP系統登錄服務對象健康事項。 - 醫療服務：定期及需要時提供服務對象看診服務。 - 簽約醫院：與6家醫療院所簽訂服務契約。 - 復健服務：提供服務對象復健治療服務與專業咨詢服務。 - 健康檢查：每年6月定期健檢，並持續追蹤，以確保身心健康。 - 衛教課程：規劃每2個月進行團體衛教課程，另針對服務對象之個別獨特性提供個別化之衛教課程。 - 藥物管理：依醫囑或托藥單給予服務對象用藥，並將藥物儲放於護理室之專業藥物防潮箱中。 - 口腔保健：持續提供服務對象口腔照護及鼓勵家長返家時參與口腔保健。 | 111.01.01 ∫ 111.12.31 |
| 11 | 教養服務 | - 個別化服務計畫：每年9月起至10月為ISP會前會議，每年11-12月份召開明年度之服務計畫，參加人員有社工組、護理組、教保組及相關專業人員、家長（屬）、服務對象，依照服務對象之個別差異性，妥善規劃個別化服務計畫，並個別召，無法到本中心召開之家長提供到宅服務。 - 物理/職能治療師於每年10-12月為評估日，每月2次帶體能活動並依有需求的服務對象一對或小組進行活動。 - 支持評量(短期）：每二個月教保員評量1次，由組長審核。 - 每半年召開檢討/修正服務計畫會議或增加服務內容。 - 社區適應：為服務對象規畫安排多元且豐富之社區活動，每位服務對象每月至少參與一次社區適應，使服務對象充分參與及與社區融合，增廣生活經驗。 - 針對情緒行為有需求之服務對象提供個案研討，每月有外聘督導指導將服務對象行為問題處理，擬定策略等作為情緒及行為之防範。 | 111.01.01 ∫ 111.12.31 |
| 編號 | 服務 項目 | 計畫內容 | 執行時間 |
| 12 | 社區融合 | - 親子活動：每年於春季3月、秋季9月舉辦2次親子活動，增進親子互動機會，促進家長（屬）與服務對象情感交流，增進家長（屬）與家長（屬）間情感聯誼，活化家庭支持網絡，另邀請醒吾科技大學創意料理社學生志工協助親子活動進行，使活動更加多元化。 - 節慶活動：依照年度各項節慶辦理活動，並參與各類宣導活動及慶生會，邀請社區居民參與活動。 - 社區融合活動：為使服務對象融入當地生活，透過在地各項活動參與，逐步熟悉社區各式活動，藉由社區交流、宣導活動連結社會資源。 | 111.01.01 ∫ 111.12.31 |
| 13 | 家庭支持 | - 111年預定辦理家庭支持項目： - 依據年度「家庭訪問-訪談結果」，執行家庭支持服務。 - 依據年度「家庭支持服務-家庭需求調查表」結果，執行家庭支持服務。 - 針對有需求項目者，擬定家庭支持服務計畫，並經ISP會議決議， 同意執行。 - 依據ISP會議決議通過之家庭支持服務計畫、服務目標，提供多元化的家庭支持服務措施。 - 111年預定辦理重點：四大基本支持服務-福利措施、親子關係、經濟支持、社會保險。 - 111年預定執行一般暨個別化需求項目：十五大項支持服務針對有需求項目者擬定支持計畫並執行。(1)福利措施(2)親子關係(3）收容養護(4）居住服務（5）急難救助（6）安置服務(7）精神心理（8）法律常識（9）職業問題（10）教育問 題（11）醫療復健（12）經濟支持（13）社會保險（14）老化準備（15）依據家屬期待，新增之服務。 - 111年預定辦理親職教育講座暨親子活動： - 依據年度「活動需求調查工具暨平台」調查結果，執行親職教育講座暨親子活動辦理。 - 預計使用之活動需求調查工具暨平台： - 家訪程序表(內附親職教育活動需求調查回饋)。 - 服務對象自治會、家長大會、家長委員會會議提案。 - 家庭支持服務-家庭需求調查表。 - 家屬滿意度調查表。 - 預計辦理地點：不拘限於在苗栗縣辦理，擴大於苗栗縣外之鄉鎮市風景遊覽區、文化觀光產業等地點進行辦理。 - 預計辦理1場次親職教育講座，提供符合家屬需求之親職課程，增進家屬親職知能。如：老化照顧、雙老化因應、照顧 | 111.01.01 ∫ 111.12.31 |
| 編號 | 服務 項目 | 計畫內容 | 執行時間 |
|  |  | 者紓壓、法律、醫療、健康、心理、福利等議題，增進家屬親職知能。 - 預計辦理1場次親子活動，提供適合家屬與服務對象之親子同樂、親子共學、親子同遊活動，增進親子正向互動，舒緩家屬照顧壓力。如：親子共學紓壓精油製作、風景遊覽區親子同遊、點心親子同樂製作..等活動主題。 |  |
| 14 | 權益倡導 | - 111年預定辦理服務對象權益倡導項目： - 服務對象獎勵金發放： - 每月發給1次。 - 為維護服務對象之個人權益，其個人擁有的獎勵金統一存放在『服務對象獎勵金管理專戶』，在服務對象需要使用時可以隨時領出使用及有效管理。 - 辦理服務對象自治會，依據服務對象自治會實施計畫，持續運作服務對象自治會，促進與落實服務對象自決之能力。 - 辦理1次大型選舉活動-透過選舉產生正副會長、自治幹部，與榮譽顧問一同執行自治會會務。 - 每月召開1次自治會議-由服務對象自治會會長召集各班代表，召開自治會議，代表班級與全體服務對象向機構爭取各式權益。 - 每月辦理1次福利社-由服務對象自治會主動辦理，提供多元物品，提供服務對象選購。 - 每月發放福利券-由服務對象自治會發行，運用於福利社購物。 - 每月提供上網服務-由服務對象自治會派員執行，將上網查訊生活資訊提供服務對象參考運用。 - 111年預定辦理同仁與家長（屬）權益倡導項目： - 身心障礙者易讀版文件：預計於11月~12月進行發放、調查、回收。 - 滿意度調查表：預計於11月~12月進行發放、調查、回收。 - 身心障礙者監護輔助宣告宣導：配合家長大會召開時間，進行宣導倡議。至少辦理1場次宣導。 - 落實服務對象暨家長（屬）權益平台執行： - 鼓勵服務對象暨家長（屬）參與服務對象家長會議、服務對象家長委員會議、服務對象權益委員會議、服務對象申訴委員會議，以及各類權益倡導活動。 - 於機構公共空間，一樓大廳，設置開放式意見箱，放置記名、無記名意見反應單，提供服務對象、家長（屬）、同仁、社會大眾倡議申訴平台，表達個人意見與想法，進而達到權益維護之目的。 - 家長大會：預計召開2次會議。 - 家長委員會：預計召開召開2次會議。 | 111.01.01 ∫ 111.12.31 |
| 編號 | 服務 項目 | 計畫內容 | 執行時間 |
|  |  | - 權益委員會：預計召開召開2次會議。 - 申訴委員會：如遇申訴案件，始進行召開。 - 意見箱：預計每月開箱1次。 |  |